『凝視與再現：移民社會與多元認同』計畫

第十四次課群會議0526

時間：103.05.26中午十二時正

地點：行政大樓723室

與會人：王坪主任；藍清水老師；吳美玲老師；閔宇經老師；邵承芬老師；傅郁

琪TA；李婉菁TA；陳宥君TA；何宗穎TA；吳紫瑜TA；陳婷婷TA；

徐振倫TA；陳慶安網站助理；許博鈞網站助理；劉俊廷網站助理；楊

杰霖網站助理

紀錄：李婉菁TA

討論事項：

1. 課群討論事項
2. 06/11-06/13期末聯展活動是否如期舉行，提請討論。

說明：06/11-06/13已向學校申請場地，是否如期舉行，提請討論。

決議：期末聯展活動取消。

1. 06/12的研討會支援事項，提請討論。

說明：請閔老師說明。

決議：閔老師會全權負責此研討會。

1. 06/26的成果展示海報，提請討論。

說明：請各自負責的部分於06/11隨各班前三名資料一併繳交，以利請

專家幫我們作整體的設計。

決議：6/11號前各班繳交一張期末展覽海報。

1. 06/21四班聯賽相關繳交資料事宜，提請討論

說明：06/11各班需提供下列資訊，以利手冊編纂及議程安排。

* 前三名微電影影片光碟一份及各課群TA的一份。
* 2分鐘的說明，以ppt方式。
* 一份word檔的基本資料，包含：小組全體資料(班級；學號；姓名)；一張照片(微電影主軸或是小組全體照片均可)；微電影主題名稱。

決議：各班選出前三名之後，便會遵照此規定繳交相關資料。

1. 06/21四班聯賽三名評審，提請討論。

說明：評審擬由每班老師推薦乙名。

決議：各班老師會推薦評審委員。

1. 06/21四班聯賽時間，提請討論。

說明：競賽時間如果僅為二小時，恐怕有些趕，要不時間拉長；要不組別縮減？

決議：遵照討論內容。

1. 06/21四班聯賽工作分配，提請討論。

說明：四班聯賽工作事項分配如下：將以課程團隊方式完成各自的工作。

* 邵老師團隊負責事項
1. 四班聯賽手冊編纂
2. 海報
3. 會場佈置
4. 評審連絡及邀請卡製作
* 閔老師團隊負責事項
1. 評分單
2. 獎狀；獎金及領據等
3. 司儀及司鈴
4. 比賽規則
* 吳老師團隊負責事項
1. 頒獎音樂
2. 錄影及照相
* 場內→宗穎及杰霖
* 場外→昌哲及俊廷
* 藍老師團隊負責事項
1. 簽到簿佈置(請參考期中作些許變化)
2. 簽到表製作(分四個班)及當天簽到
3. 餐點及便當

決議：按照此工作分配表團隊們各自完成相關之規定內容。

1. 06/25前置作業，提請討論。

說明：何時到校演練，各自負責的資料(需要幾份?)請自行備齊

決議：結果如會議討論。

1. 06/26 PPT範本決定，提請討論。

說明：PPT是否要一致？如要一致大家請決定一個。

決議：討論後決定PPT要一致，內容由各班老師提出，並統一交由學校專業同仁設計。

1. 06/26至中正大學相關事宜，提請討論。

說明：原則上請於11:00點前到中正大學，至於訂票等請各自處理。

決議：團隊們各自訂票。

1. 個別課程討論事項

請個別課程自行條列，並於會後交付紀錄人員，需要有完整的資料，含討論事項及討論結果

1. 歷史人物分析課程
* 課前
1. 本週由於部分同學參加週四劉興欽的場次，仍必須向同學們介紹劉興欽這個人的創作及發想歷程。
2. 整學期串聯式思考：
* 從這些人物身上學到了那些的素養；或是如何從五大素養來分析這些人物
* 理解這些人物的認同；再思考是否認同他們的認同
* 認同與社會的關聯性或是影響性-從江子翠命案來思考
1. 06/09議程表公佈；分二個場次。
* 場內→發表的組別
* 場外→至727錄製心得
1. 第二節邀請斾辰至班上輔導同學製作微電影。
2. 尚未繳回訪談家長簽名條者催繳。
* 課後

(1)第二節邀請斾辰至班上輔導第二組及第十組，兩組已經有明確的拍攝故事大綱

 (2)各組完成微電影片名訂定，如夜市人生、破繭而出及海海人生等，請尚未完成的各組完成訂定

 (3)禮拜三下午一點半於726教室布置劉興欽演講會場

 (4)6/5各組完成期末微電影繳交資料

(5)6/4禮拜四討論期末電影活動流程

1. 性別與社會課程

(1).提醒學生期末進度並輔導微電影拍攝

(2).學生需盡快補齊網頁所有小組討論與心得

(3).統計網站全部回覆資訊

(4).將學生心得給予評分並且登記

(5).TA微電影盡量這星期完成

1. 移民社會的認同：過去、現在與未來課程

(1).626中正大學開會相關討論

(2).期末報告影片呈現方式討論

(3).學習單繳交狀況

(4).影像工作坊登記情形

1. 移民社會與多元認同課程

(1).請提醒各自小組期末微電影在6/9繳交作品。

(2).課後討論剩兩組未完成，第9與第10組時間需確定。

(3).提醒6/16各組完成未完成事項，6/21競賽，第一名獎金五千元。

(4).經費核銷，請婷婷速完成。

(5).TA工作日誌應完成每個月70hr。

1. 臨時動議
2. 散會

|  |  |
| --- | --- |
| 會議照片： | 會議照片 |